### （一）采购内容及总体要求

为了规范马鞍山市人民医院信息化项目建设的实施过程，现实行信息化工程监理对项目实施的全过程进行监理。

为体现公平、公正、公开的原则，项目采用公开招标方式。中标人后期根据具体信息化建设项目，签订具体的监理服务合同。

一、项目建设目标

本项目监理对象为2020-2022年度马鞍山市人民医院信息化项目，投资预算总额约1000.00万元。中标人服务期为36个月，监理费用采用费率制报价，最高限制费率为2%，即监理费总额不超过20万元。

项目实施时间从本项目合同签订之日起至纳入监理范围的信息化项目全部终验合格为止。

通过本项目的开展，为我院信息化、智能化建设营造一个公平公正，规范高效的建设环境，同时进一步规范信息化工程的监管体系，提升信息化工程质量和绩效。

建设目标主要从以下四个方面体现：

1。 监理对象工程实施质量达到或超过预期；

2。 监理对象进度安排合理，能按期或提前交付；

3。 监理对象费用布局合理，不存在高费用低产出现象；

4。 监理对象各阶段形成的文档完备，可对后续维保、续建等提供依据。

二、监理工作内容

中标人应按照《GB/T 19668信息化工程监理规范》等相关国家标准，按照马鞍山市人民医院相关管理规范，按照“四控制、三管理、一协调”的原则开展监理工作，确保项目按计划完成，实现项目建设的目标。本项目监理内容包括：

A、工程组织及技术总体方案的把关

1)审核和确认承建单位的总体设计方案；

2)审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

3)审核和确认承建单位的组织和实施方案和承建单位提交的《项目计划》；

4）审核和确认承建单位的工程质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；

5)审核和确认承建单位的原代码管理方案；

6)审核和确认承建单位的测试方案；

7)审核和确认承建单位的工程进度计划和进度控制节点；

8)审核和确认系统安全性。

B、工程质量控制

1、系统集成质量的控制

1)系统集成方案的审核和确认；

2)审核关键设备、系统软件选型方案，对方案的合理性给出监理意见，协助系统集成商和建设方进行选型；

3)对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

4)对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

5)对系统集成进行总体验收。

2、智能化工程质量的控制

1）施工方案的审查，重点审核：施工程序的安排；施工机械工具的配备；主要技术工种人员的配备；

2）按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性；

3）对提交的《设备/材料采购报验表》和附件材料严格审核，设备到场验货，并收集产品合格证、质保书、检测报告、进口报关等资料；

4）在施工过程中，监理密切监督承建单位在施工材料质量、施工机械的运行与使用情况、计量设备的准确性，上岗人员的组成和变化以及工艺和操作等情况，检查其是否符合要求；

5）按专业施工流程列出各系统关键控制点以及对应的控制手段；

6）对项目实施现场进行每日巡视和定点旁站；

7）对工程实施质量进行监督、评价，必要时通知承建单位返工或停工；

8）隐蔽工程必须经监理方验收后方可进行下一道工序的施工；

9）对调试方案进行审核确认，并按确认的调试方案进行抽测；

10）工程分部分项验收，对报验资料进行审核与现场检查；

11）督促承建单位进行系统联调，并做调试记录；

12）组织工程竣工验收准备，提出竣工验收报告；

13）负责对规定保修期内工程质量的检查，鉴定以及督促责任单位修正。

3、应用软件开发质量的控制

1)软件开发阶段性计划的审核和确认；

2)在对统一应用软件开发的需求分析、概要设计、详细设计了解、掌握的前提下，对数据移植、系统测试联调与系统验收阶段各个开发阶段进行把关；

3)对承建单位的开发质量记录进行审核；

4)源代码、应用程序及相关文档的移交验收等；

5)知识产权的控制。

4、人员培训的质量控制

1)审核确认承建单位的培训计划；

2)监督承建单位实施其培训计划，形成培训记录，并征求用户的反馈意见；

3)监督审查考核工作，评估培训效果；

4)审核确认承建单位的培训总结报告。

5、工程进度控制

按照招标单位总体规划进度要求进行总体工期监理，按招标单位与中标人签订的合同中规定的分解进度要求进行工程监理，用合理的进度控制，确保项目按步骤、分阶段、有计划的推进，并能按期完成。

1)审查各子项目的系统建设进度计划，监督计划的执行；

2)采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各子项目建设的工序顺序，控制项目施工进度；

3)发现系统建设进程未能按计划进行时，要求中标人调整或修改计划，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

4) 当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供业主采取措施或做出决定。

6、工程投资控制

进行严格的资金控制，在预定经费限额内追求项目成果最大化，协助招标单位审核工程预算和阶段性付款申请、签发付款凭证、处理索赔事宜，使招标单位资金得到合理使用，实际资金不超过预算。

1)动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；

2)审查系统建设进度款申报；

3) 严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报招标单位审批；

4)审核中标人工程量清单和工程竣工结算。

7、工程合同管理

1)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

8、信息管理／工程文档管理

1)做好监理日记及工程大事记；

2)做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3)做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4)管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5)做好项目周报；

6)做好监理建议书和监理通知书存档；

7)阶段性项目总结。

9、关系协调

经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各种纠纷。

10、项目信息采集与录入

在信息化项目完成招标工作后，监理公司应在监理合同签订三日内将该项目的详细信息按相关要求录入市数据资源管理局业务系统中，以备后期进行资源共享和项目分析。

三、监理工作任务

各类项目实际监理工作从前期方案咨询阶段开始，前期方案咨询期间，为业主提供相关项目咨询服务。

1、应用软件系统项目各阶段的监理任务：

本项目监理人应以第三方立场对软件开发、测试、验收、实施进行过程监督和把关，以协助建设单位圆满完成本工程为目的，协调建设单位和承建单位的合作关系，确保监理工作的公正性、公平性、公开性。实际监理工作从前期方案咨询阶段开始，具体监理任务如下：

A、业务需求调研文档审查

1）前期方案咨询期间，为业主提供相关项目咨询服务；

2）了解工程需求、质量要求，项目总体方案和技术合同附件，以避免因设计失误造成的工程实施问题；

3）对承建单位的业务需求调研结果文档和进度计划进行审核；

4）审核整个工程进度计划：对承建单位的工程进度计划进行评估和审查；

5）了解承建单位的组织管理和人员到位情况。

B、软件开发阶段的监理

1）审核确认承建方实际到位的项目实施人员与承诺到位的工作人员的一致性；

2）对现场与异地开发人员的工作内容、进度进行审核、监督；

3）软件开发、实施和培训等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。

C、试运行阶段的监理

1）检查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

2）按相关测试规范，对试运行期系统进行检测和测试，做出检测或测试报告；

3）对试运行期间系统出现的质量问题进行记录并及时告知建设单位，并责成有关单位解决。跟踪问题整改进展，查找问题发生原因。解决问题后，进行二次检查。

D、验收阶段的监理

1）协助建设单位准备分阶段验收以及系统整体验收的相关材料。

2）受理承建单位验收申请，对系统验收条件进行审核；

3）对系统验收方案进行评审；

4）组织对系统建设内容进行验收检查，形成相应检查记录；

5）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书：

6）核实已完成工程的数量、质量，报送建设单位作为支付工程价款的依据。

7）出具竣工验收报告，督促整理承包合同文件的技术档案资料。

E、工程文档的移交

1）系统的设计方案、开发、实施、培训文档以及源代码等全部文档的移交：

2）工程竣工文档的移交；

3）工程项目文档的整体移交。

F．文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档建设单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。项目验收结束后向建设单位递交完整的项目监理文件。

2、硬件采购项目各阶段的监理任务:

A、采购准备阶段的监理

1）接受业主的咨询；

2）针对业主的需求，提出对应的硬件性能参数；

3) 为业主提供硬件的相关参考预算。

B、采购阶段的监理

1) 为业主提供投标文件相关商务条款的咨询服务；

2) 协助业主签订采购合同；

C、硬件安装阶段的监理

1) 对硬件提供方的硬件供货时间、安装计划、计划图纸等前期准备工作进行审查；

2) 根据标书，对硬件设备进行专业的检测，提供检测报告，确保硬件符合标书中的要求；

3）协助业主完成硬件安装过程中的组织协调工作。

D、硬件试运行阶段的监理

1) 对硬件设备进行试运行检测，记录相关运行情况；

2) 发现运行有问题，及时汇报业主，并要求供货方及时进行整改，确保硬件符合业主的运行需求。

E、硬件验收阶段的监理

1）依据马鞍山市合同履约相关管理办法，监理方配合业主以及市相关单位进行项目验收；

2）硬件验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

F、用户培训的监理

1) 审核供货方的硬件培训计划，确保计划的科学合理；

2) 对培训过程进行记录

G、安装完成后的资料移交

1）硬件采购的设计方案、安装设计图纸的全部移交：

2）硬件设备、材料等的验收文档核实；

3）安装施工文档的移交；

4）安装竣工文档的移交；

5）项目的整体移交。

H、文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。项目验收结束后向建设单位递交完整的项目监理文件。

3、系统集成各阶段的监理任务：

A、工程开工前的监理

1）审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依照设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成的工程实施的障碍；

2）审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

3）审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

4）审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性；

B、施工准备阶段的监理

1）组织召开项目启动会

2）审批开工申请，确定开工日期；

3）了解承包商设备订单的订购和运输情况；

4）了解施工条件准备情况；

5）了解承包商工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

C、施工阶段的监理

1）工程材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核；

2）网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。

D、试运行阶段的监理

1）监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

2）对试运行期系统进行检测和或测试，做出检测或测试报告；

3）对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测。

E、验收阶段的监理

1）依据马鞍山市合同履约相关管理办法，监理方配合业主以及相关单位进行项目验收；

2）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书；

3）核实已完成工程的数量、质量，报送业主作为支付工程价款的依据。

F、工程结束后的移交

1）系统的设计方案、设计图纸的全部移交：

2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

3）工程施工文档的移交；

4）工程竣工文档的移交；

5）工程项目的整体移交。

G、文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

4、智能化工程项目各阶段的监理任务：

A、工程开工前的监理

1）熟悉和审阅设计文件，明确工程的设计意图和各部位的质量要求及各业务系统技术特色；

2）对所有合同文件进行详细审阅，以利于对工程的管理；

3）建立和健全质量控制和管理体系，制定科学的质量控制制度，将质量管理和控制责任落实到人，并赋予相应的质量控制权限。

B、施工准备阶段的监理

1）编制监理规划和实施细则，确定质量控制点；

2）依据建设目标和技术要求，制定科学合理，且具有操作性和可控性的质量控制计划；

3）对承建单位的资质、组织机构及作业人员的上岗资格的控制；

4）对承建单位的资质进行重新审查（包括承建单位的各下属单位和分包商），主要是审查与投标时是否相符，发现问题及时纠正；

5）审核承建单位授权的常驻现场项目经理或代表的资质以及其派驻现场的主要技术、管理人员的资质，对承建单位的实施人员持证上岗情况进行检查；

6）审查承建单位的管理方案或施工组织设计、进度计划和施工方案，并提出意见。

C、施工阶段的监理

1）工程材料、硬件设备到货时间的审核及报验；

2）对进入现场的所有软硬件设备、材料进行检查，按规定进行验收和取样复试，必要时进行复检，不符合要求的不得进场使用。对重要材料、软硬件设备（如大屏、网络设备、UPS等）的安装场所要进行检查。对信息网络系统所使用的软件、硬件设备及其他材料的数量、质量和规格进行检查。使用的产品或者材料均应有产品合格证或有效的权威检测机构的检测报告，设备应进行开箱检查，部分材料、设备还应按有关规定进行抽检，对相关专业设备，应采用符合国家各级部门要求的专业设备进行检测。

3）检查施工工艺是否按规范和经审批的方案进行；

4）对施工实施现场和过程进行巡视和旁站；

5）主要项目工作各阶段需按有关验收规定，经现场监理人员检查、签署验收。对重要的工程阶段，专业监理人员进行测试或技术复核；

6）要求填写预检工程检查记录，报送项目监理部核查。对预检工程记录的内容到现场进行抽查。对不合格的分项工程，通知承建单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序；

7）对信息系统实施人员的技术资格能力和数量进行监控。

D、试运行阶段的监理

1）检查各子系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

2）对试运行期系统进行检测和或测试，做出检测或测试报告；

3）对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并及时告知建设单位，并责成有关单位解决。跟踪问题整改进展，查找问题发生原因。解决问题后，进行二次监测。

E、验收阶段的监理

1）在一个分项工程完成并自检合格后，填写《分项/分部工程施工报验表》报项目监理部。对报验的资料进行审查，并到项目实施现场进行抽查、核查。签认符合要求的分项工程；

2）当智能化工程系统工程达到基本交验条件时，组织各专业系统监理人员对各专业系统的质量情况、功能和性能进行全面检查，对发现影响验收的问题签发《监理通知单》要求承建单位进行整改；

3）对验收计划、方案和项目资料进行审查；

4）依据马鞍山市合同履约相关管理办法，监理方配合业主以及相关单位进行项目验收；

5）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书；

6）核实已完成工程的数量、质量，报送业主作为支付工程价款的依据。

F、工程结束后的移交

1）系统的设计方案、设计图纸的全部移交：

2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

3）工程施工文档的移交；

4）工程竣工文档的移交；

5）工程项目的整体移交。

G、文档管理及组织协调。

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。项目验收结束后向建设单位递交完整的项目监理文件。

四、监理工作要求

马鞍山市设办事处，总监理工程师、专业监理工程师驻办事处负责项目日常施工的全部监理工作，接受建设单位的监督和管理。各专业监理人员需在每个工作日下班前，把当天项目所有相关情况汇报给建设单位。项目负责人需在每日上午向建设单位汇报前一个工作日各项目进展情况及存在问题，并提出切实可行的建议。监理单位进入现场的核心和敏感场所工作，须有建设单位相应的授权许可证明，并严格按照相应的标准规范实施监理。

中标人在合同签订后应提供监理大纲和监理方案，其中监理方案要求包括从项目需求到工程竣工验收全过程，包括建设内容、监理要求、监理内容、质量管理方式、组织实施、进度安排、培训与售后服务、工程分阶段验收和竣工验收等。监理方案应明确监理的各项运行，包括监理人员的相关资料、职能分配及工作流程，各项监理工作的相关负责人等，并认真履行全过程监理职责。

在承建单位进入工程实施后，负责建立良好的协调和沟通机制，以及必要的工作制度，加强建设单位与工程承建单位之间的多方沟通，使承建单位能够更全面、准确的了解建设单位的实际需求。同时，建设方也能够及时了解项目的进展情况，使建设单位、承建单位和监理方形成良好的合作协调机制，形成合力，高质高效完成项目建设。

监理方应具备内部项目管理平台，并在本项目中对建设单位开放。监理方要提供监理本工程所需的监理工具。项目建设的全过程有一套明确、合理、可行的标准、流程和检验方式，以及相应的监管办法。

监理方要配合招标方实现项目的关键技术指标在项目实施过程中处于受控状态，及早预测可能影响实施计划的各种因素，及时预防和纠正可能影响系统功能和性能所出现的问题。确保项目保质、按期和在合理的资金预算范围内进行实施建设。

监理方要对工程质量水平进行综合评定。提交建设方所需要的工程质量技术文档，包括监理日报、周报、月报、测试文档、测试报告和竣工报告等。

监理方要配合建设单位对各项目进行评估。

监理方要协助建设单位对10000.00元以下新建、改造项目进行监督管理。

五、中标人及监理项目说明

中标人承担合同签订之日起36个月内马鞍山市人民医院信息化项目（项目总额不超过1000万元）的监理服务。

六、考核

1、在项目监理过程中，每周将项目进展情况以及项目实施过程的文档送至马鞍山市人民医院，同时监理人员须接受马鞍山市人民医院的监管。对于违反相关规定的监理公司，作出如下处罚:

(1)没有将相关资料送至马鞍山市人民医院，同时无正当理由的，每次支付违约金2000元；

(2)对监理人员进行考勤方面的监管，若发现缺勤，对项目负责人处以1000元/天的违约金，监理人员处以每人500元/天的违约金，所有违约金直接从合同款中扣减；

(3)监理公司出现监理重大失职的，取消本项目监理资格，并扣减项目监理费用；

重大失职包括：与承建单位串通，造成项目建设质量不符合标书要求；验收时，相关文档严重缺失的；其他未尽职责，导致项目建设出现重大问题的。

（4）经监理公司确认可以进行初验的项目，若初验没有通过的，二次验收所需的费用由监理公司承担。

2、中标人严禁挂靠，也不准将成交项目以任何形式转包或外包。如若发现，招标人可单方面解除合同。

3、中标人在合同规定期限内须严格遵守马鞍山市人民医院制定的监理管理办法，一旦违反，须接受管理办法中的相关规定。

4、本次马鞍山市人民医院信息化监理定点单位招标中标人服务期为36个月，对合同签订之日起36个月内马鞍山市人民医院所有信息化项目提供监理服务，为加强对中标人监理过程质量的把控，招标人对中标人实行年度考核，若考核不合格，招标人将单方面终止合同；若中标人所监理项目中出现重大监理事故、项目建设未按承建方投标书响应文件要求造成项目质量不合格、有高于30%的业主投诉率、监理工程师擅自离岗以及其他未尽监理职责等行为，经查证属实，招标人将单方面终止监理合同。

七、附件内容：项目资料文档目录

1、软件项目建设承建单位文档目录

| 序号 | 文档类别 | 文档名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资料 | 承建合同 |  |
| 2 |  | 总体实施方案 |  |
| 3 |  | 项目经理授权函 |  |
| 4 |  | 开工令 |  |
| 5 |  | 用户使用报告 |  |
| 6 | 软件文档 | 需求分析说明书 |  |
| 7 |  | 概要设计说明书 |  |
| 8 |  | 详细设计说明书 |  |
| 9 |  | 数据库设计说明书 |  |
| 10 |  | 测试计划 |  |
| 11 |  | 测试用例 |  |
| 12 |  | 测试分析报告 |  |
| 13 |  | 接口测试记录 |  |
| 14 | 使用及运维文档 | 用户操作手册 |  |
| 15 |  | 培训计划 |  |
| 16 |  | 培训记录 |  |
| 17 |  | 试运行计划 |  |
| 18 |  | 试运行报告 |  |
| 19 | 其它文档 | 项目周报 |  |
| 20 |  | 项目阶段总结 |  |
| 21 |  | 变更申请 |  |
| 22 |  | 竣工报告 |  |
| 23 |  | 服务承诺书 |  |

2、硬件项目建设承建单位文档目录

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资料 | 承建合同 |  |
| 2 |  | 总体实施方案 |  |
| 3 |  | 项目经理授权函 |  |
| 4 |  | 开工令 |  |
| 5 |  | 用户使用报告 |  |
| 6 | 设备文档 | 设备/材料到货报验单 |  |
| 7 |  | 设备/材料到货检查表 |  |
| 8 |  | 设备加电测试记录表 |  |
| 9 |  | 设备试运行报告 |  |
| 10 |  | 设备试运行记录 |  |
| 11 | 使用及运维文档 | 系统安装手册 |  |
| 12 |  | 系统管理员手册 |  |
| 13 |  | 用户操作手册 |  |
| 14 |  | 培训计划 |  |
| 15 |  | 培训记录 |  |
| 16 |  | 试运行计划 |  |
| 17 |  | 试运行报告 |  |
| 18 | 其它文档 | 项目周报 |  |
| 19 |  | 项目阶段总结 |  |
| 20 |  | 变更申请 |  |
| 21 |  | 竣工报告 |  |
| 22 |  | 服务承诺书 |  |

3、系统集成项目建设承建单位文档目录

| 序号 | 文档类别 | 文档名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资料 | 承建合同 |  |
| 2 |  | 总体实施方案 |  |
| 3 |  | 项目经理授权函 |  |
| 4 |  | 开工令 |  |
| 5 |  | 用户使用意见 |  |
| 6 | 硬件文档 | 设备/材料到货报验单 |  |
| 7 |  | 设备/材料到货检查表 |  |
| 8 |  | 设备加电测试记录表 |  |
| 9 |  | 设备试运行报告 |  |
| 10 |  | 设备试运行记录 |  |
| 11 | 软件文件 | 需求分析说明书 |  |
| 12 |  | 概要设计说明书 |  |
| 13 |  | 详细设计说明书 |  |
| 14 |  | 数据库设计说明书 |  |
| 15 |  | 测试方案/计划 |  |
| 16 |  | 测试用例 |  |
| 17 |  | 测试分析报告 |  |
| 18 |  | 接口测试记录 |  |
| 19 | 使用及运维文档 | 用户操作手册 |  |
| 20 |  | 培训计划 |  |
| 21 |  | 培训记录 |  |
| 22 |  | 试运行计划 |  |
| 23 |  | 试运行报告 |  |
| 24 | 其它文档 | 项目周报 |  |
| 25 |  | 项目阶段总结 |  |
| 26 |  | 变更申请 |  |
| 27 |  | 竣工报告 |  |
| 28 |  | 服务承诺书 |  |

4、智能化项目建设承建单位文档目录

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资料 | 承建合同 |  |
| 2 |  | 总体实施方案 |  |
| 3 |  | 项目经理授权函 |  |
| 4 |  | 开工令 |  |
| 5 |  | 用户使用报告 |  |
| 6 | 设备文档 | 设备/材料到货报验单 |  |
| 7 |  | 设备/材料到货检查表 |  |
| 8 |  | 设备加电测试记录表 |  |
| 9 |  | 设备试运行报告 |  |
| 10 |  | 设备试运行记录 |  |
| 11 | 使用及运维文档 | 系统安装手册 |  |
| 12 |  | 系统管理员手册 |  |
| 13 |  | 用户操作手册 |  |
| 14 |  | 培训计划 |  |
| 15 |  | 培训记录 |  |
| 16 |  | 试运行计划 |  |
| 17 |  | 试运行报告 |  |
| 18 | 施工、技术 管理资料 | 开工报告 |  |
| 19 |  | 竣工报告 |  |
| 20 |  | 质量管理制度 |  |
| 21 |  | 施工安全技术措施 |  |
| 22 |  | 安全员证 |  |
| 23 |  | 焊工证 |  |
| 24 |  | 电工操作证 |  |
| 25 |  | 工程质量检验制度 |  |
| 26 | 工程质量 控制资料 | 图纸会审、设计说明 |  |
| 27 |  | 变更说明 |  |
| 28 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 29 |  | 系统检测报告 |  |
| 30 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |
| 31 | 其它文档 | 竣工验收结论汇总 |  |
| 32 |  | 竣工图 |  |
| 33 |  | 项目周报 |  |
| 34 |  | 项目阶段总结 |  |
| 35 |  | 竣工报告 |  |
| 36 |  | 服务承诺书 |  |

以上文档资料目录仅供参考，依据项目建设内容的规模和实际情况，项目实际文档有所调整与变动。

八、计费标准

本次招标为2020-2022年度马鞍山市人民医院信息化项目监理服务，采用费率制报价，最高限制费率为2%。

### （二）商务要求

1、人员要求

1.1针对本项目组建不低于3人监理团队，其中须提供3人团队驻马鞍山市服务。后期根据服务项目多少，适当增加监理工程师数量。参加本项目的监理人员均须为中标人目前在职的正式员工。具体项目实施中人员安排根据中标人所监理项目金额和项目实际需要确定。

1.2中标人在接收到招标人分发的监理项目时，需在两日内指定监理人员（监理人员须为招标响应文件中的人员）。

1.3中标人如更换项目负责人和其它驻场监理人员，须取得招标人同意，否则中标人将承担每人2000元的违约金。

2、服务期：自合同签订之日起36个月。

3、服务地点：马鞍山市。

4、付款方式：按季度支付，根据已完成竣工验收的项目总金额和监理中标费率计算季度需支付监理费用，收到监理费支付申请之日起10个工作日内支付监理费。

### （三）参考评分细则

| 评分项目 | 满分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术方案指标 |  |  |
| 1. 监理服务方案 | 15 | 监理大纲 监理大纲必须针对本工程，由评委会对各供应商监理大纲进行横向比较其适用性、可行性和科学性，分档评分： 1、对项目建设内容、目标、原则、特点的理解程度：对本项目的理解程度较优得5分；良好得3分；一般得1分。未提供的不得分。 2、项目监理进度、质量、投资、安全控制、实施方案的完整性、合理性和针对性：承诺的进度、质量、投资、安全控制、实施方案及措施控制较优得5分；良好得3分；一般得1分。未提供的不得分。 3、项目综合分析、监理建议、针对本项目各分项建设全程管理、技术应用及整合等方面风险的理解和分析，并提供针对性的建议和验收方法的建议的可信度及所产生的效果应对措施等：综合分析和建议的可信度高及所产生的效果较优得5分；良好得3分；一般得1分。未提供的不得分。 |
| 2、供应商本项目拟配备的技术人员力量 | 19 | 1、总监理工程师： 1）供应商针对本项目配备的总监理工程师同时具有软件工程造价师证书（工信部颁发）、注册信息安全工程师(CISP)、信息安全保障人员认证证书(CISAW)的，缺一项扣2分，满分得6分。 2）供应商拟派总监理工程师具有同类项目业绩或类似项目（信息系统工程监理）的每人加1分，满分3分。 2、总监理工程师代表： 供应商针对本项目配备的总监理工程师代表具有同时具备网络规划设计师证书（人社部颁发）、系统架构设计师证书（人社部颁发）、系统规划与管理师证书（人社部颁发）的，缺一项扣2分，满分得6分。 3、其他人员： 供应商针对本项目配备的其他人员具有信息系统项目管理师、软件设计师、系统集成项目管理工程师、高级软件测试管理师、电子政务师，缺一项扣1分，满分得4分。 注：以上所有人员必须满足以下要求，否则不予计分： - 具有信息系统监理师证书复印件，否则不计分； - 提供证书（信息系统监理师除外）复印件、否则不计分； - 提供供应商或其分公司近期（2019年8月<含>以后任意一个月）为其缴纳社会保险的证明材料复印件，如为事业单位，提供由人力资源与社会保障部门出具的人事关系在供应商单位的证明材料。 - 应提供业绩合同及对应的监理报告材料的复印件，监理合同或报告内容必须能清楚地反映项目工程投资估算价、合同金额、签字盖章页以及总监、项目负责人信息等内容；若未清楚地反映上述内容，须提供合同甲方出具的相关证明材料（格式自拟），否则评委会不予计分。单项业绩不得重复计算得分，可以企业业绩重复。 |
| 3、供应商履行合同的能力 | 5 | 1、投标供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的，每个得1分，满分2分； 2、投标供应商具有高新技术企业证书的，得1分； 3、具有IT咨询服务技术支撑平台的，得2分 备注： ①以上各项提供证书复印件，否则评审小组不予计分。 ②评审过程中，评审小组有权登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，经查询认证证书不在有效期内的，评审小组不予计分 |
| 二、商务指标 |  |  |
| 4、履约能力：业绩经验 | 6 | - 供应商自2017年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来业绩： 每有一个同类或类似项目（信息系统工程）监理业绩得 2 分，最多6分； 注： (1)磋商响应文件中须提供监理合同及对应的监理报告的复印件或影印件，监理合同内容必须能清楚地反映项目工程投资估算价、合同金额、签字盖章页等内容；若合同中未清楚地反映上述内容，须提供合同甲方出具的相关证明材料（格式自拟），否则评委会不予计分。可以项目总监和项目负责人业绩重复。 |
| 三、价格指标 |  |  |
| 5、报价得分 | 5 | 按照财政部财库[2014]214号文件的相关规定，价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分5分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×5%×100。超过预算金额的为无效报价。 |