人民医院东院（秀山医院）DSA机房环评服务要求

一、总体要求：

1、设备清单

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影机 | 飞利浦Azurion 7 M20 |

2,具有建设项目环境影响评价资质证书和检测检验机构资质认定证书；

3,环境影响评价：医院提供相应材料后，20个工作日内编制项目环评报告并提交。提交后60个工作日内通过评审并取得省级相关部门同意的批复文件（医院自身原因除外）；

4、竣工环境保护验收：医院提供相应材料后，20个工作日内编制项目竣工环境保护验收报告并办理环保竣工验收评审手续；

5、协助医院办理辐射安全许可证；

6、投标单位须根据医院项目进度要求，提前告知医院应提供的证件、资料及时间，并协助医院整理相关材料；

7、上述服务内容产生的所有费用均有中标人承担；

8、中标人完成环评，取得所有证照后，支付100%服务费；