马鞍山市人民医院《医学影像大数据采集规范》、《医学影像大数据标注技术要求》、2项马鞍山市地方标准制定编制服务。

二、项目内容

（一）项目概况

根据马鞍山市市场监督管理局《关于下达2024年马鞍山市地方标准制定计划的函》（马市监函〔2024〕41 号）,我院申报的《医学影像大数据采集规范》《医学影像大数据标注技术要求》获批立项，根据《马鞍山市地方标准管理办法》的要求，需在立项之日起18个月内完成标准制定工作。

本次拟采购“《医学影像大数据采集规范》《医学影像大数据标注技术要求》2项马鞍山市地方标准制定服务”。

（二）服务内容

1、完善《医学影像大数据采集规范》《医学影像大数据标注技术要求》工作组讨论稿，并形成征求意见稿；

2、组织开展调研，完善征求意见稿；

3、公开征求意见，在马鞍山市场监督管理局门户网站公开挂网征求意见，组织相关专家召开标准研讨会，形成标准送审稿；

4、根据马鞍山市场监督管局的要求，配合开展标准审查工作，形成标准报批稿；

5、根据审查专家意见修改完善标准报批稿，并形成报批材料，报送马鞍山市场监督管理局审批发布。

（三）服务成果

《医学影像大数据采集规范》发布稿。

《医学影像大数据标注技术要求》发布稿。

（四）其他要求

本项目应在标准立项下达之日起18个月之内完成。

三、商务要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、供应商应有独立法人资格，获批省级以上标准化技术委员会秘书处承担单位，无不良信用记录。

3、供应商应组建不少于4人的服务团队，项目负责人具有副高级工程师以上职称，成员中至少一人具有中级工程师职称。

4、供应商应参与过相关国家标准、行业标准、地方标准的制定工作，熟悉地方标准的制定工作流程，承担过省级以上科研项目。

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

6、合作期限：自合同签订之日起至标准发布不超过18个月。

7、付款方式：合同签订后一个月内支付合同价款的60%，标准发布后支付剩余的40%。

8、验收方式：

（1）召开标准审查会，标准通过审查。

（2）如未通过自未获批通过之日起5个工作日退还全部已付款项。
   9、其他要求 
     9.1 活动过程中，成交供应商的工作方法、工作成果涉及知识产权的成交供应商应保证不侵犯任何第三方知识产权。成交供应商提交的工作成果的著作权人为采购人，若该工作成果侵犯第三人知识产权的，由成交供应商承担赔偿责任。采购人先行承担的，有权向成交供应商追偿。

9.2 成交供应商必须接受采购人对项目执行情况、标准质量等的监督、检查和验收，并有权查看与项目直接相关的资料，成交供应商应予以配合。

9.3 本项目所有成果的版权归采购人所有。

9.4 本采购需求由采购人负责解释。